# УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

# АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от 15.03.2023 г.                               № 01-04/86                               с. Лаврентия

| Об организации работы по подготовке системы образования Чукотского муниципального района к введению федеральных основных общеобразовательных программ |  |
| --- | --- |

В соответствии с приказом Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 10.03.2023 г. № 01-21/162 «Об организации работы по подготовке системы образования Чукотского автономного округа к введению федеральных основных общеобразовательных программ», в целях координации деятельности образовательных организаций Чукотского муниципального района,  реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, по введению федеральных основных общеобразовательных программ (далее - ФООП) с 01.09.2023 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить муниципальный план-график («дорожная карта») мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП) в образовательных организациях Чукотского муниципального района согласно приложению к настоящему приказу.

- Назначить Осипова О.М., и.о. начальника отдела образования и молодежной политики УСП АМО ЧМР, Вемруну И.В., начальника отдела методического сопровождения образовательных учреждений Чукотского муниципального района ГАУ ДПО ЧИРОиПК, муниципальными координаторами - должностными лицами, координирующими введение ФООП в образовательных организациях Чукотского муниципального района.

- Руководителям общеобразовательных организаций Чукотского муниципального района (Грициненко А.В., Селимов Х.И., Дрововозов Г.Н., Тонкова С.М., Латышевская Г.Н., Данилова М.Ю.):

3.1. назначить сотрудников, ответственных за своевременное введение ФООП в образовательной организации;

3.2. организовать деятельность предметных методических объединений по обеспечению участия в реализации мероприятий плана-графика;

3.3. разработать основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с федеральными основными общеобразовательными программами в срок до 01.09.2023 г.

3.4. осуществлять деятельность по обновлению содержания образования с целью приведения основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в соответствие с федеральными основными общеобразовательными программами в сроки, указанные в приложении 2 к приказу Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 10.03.2023 г. № 01-21/162.

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. начальника отдела образования и молодежной политики УСП Осипова О.М.

И.о. начальника Управления                                              Е.А. Пенечейвуна

|  | Приложение к приказу Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 15.03.2023 г. № 01-04/86 |
| --- | --- |

Муниципальный план-график («дорожная карта») мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП) в образовательных организациях Чукотского муниципального района

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационно-управленческое обеспечение введения федеральных основных общеобразовательных программ |
| 1.1 | Утверждение муниципальных координаторов - должностных лиц, координирующих введение ФООП в образовательных организациях (далее – ОО) Чукотского муниципального района | Март 2023 г. | ГАУ ДПО ЧИРОиПК, УСП АМО ЧМР | 1) Утвержден муниципальный координатор. 2) Обеспечена оперативность и координация деятельности образовательных организаций по введению ФООП |
| 1.2 | Участие в совещаниях по организационному и методическому сопровождению деятельности образовательных организаций по введению ФООП (в формате ВКС) | Март – май 2023 г. | УСП АМО ЧМР, ОО | Синхронизированы процессы управления введением ФООП на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
| 1.3 | Участие в совещаниях ГАУ ДПО ЧИРОиПК с муниципальными образовательными организациями по вопросам введения ФООП | Март – май 2023 г. | ГАУ ДПО ЧИРОиПК, УСП АМО ЧМР, ОО | Составлен перечень дефицитов при введении ФООП, определены способы по их ликвидации |
| 1.4 | Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП | Март – апрель 2023 г. | УСП АМО ЧМР, ОО | Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты |
| 1.5 | Организация участия педагогических работников, методистов и руководителей образовательных организаций Чукотского муниципального района в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения ФООП (выездные и в формате ВКС) | Март – май 2023 г. | ГАУ ДПО ЧИРОиПК, УСП АМО ЧМР, ОО | Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения ФООП |
| 1.6 | Организация работы муниципальной системы контроля готовности к введению ФООП | Апрель- май 2023 г. | ГАУ ДПО ЧИРОиПК, УСП АМО ЧМР | Обеспечен промежуточный контроль готовности Чукотского муниципального района к введению ФООП |
| 1.7 | Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников | сентябрь 2023 г. | ГАУ ДПО ЧИРОиПК, УСП АМО ЧМР, ОО | Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям |
| II. Нормативное обеспечение введения федеральных основных общеобразовательных программ |
| 2.1 | Разработка муниципальных нормативных правовых актов, а также локальных нормативных актов, обеспечивающих введение ФООП в образовательных организациях Чукотского муниципального района | март – апрель 2023 г. | УСП АМО ЧМР | Разработаны и утверждены муниципальные нормативные правовые акты по вопросам обеспечения введения ФООП в образовательных организациях Чукотского муниципального района |
| 2.2 | Формирование муниципального плана-графика мероприятий по введению ФООП | Март 2023 г. | УСП АМО ЧМР, ОО | Синхронизированы процессы управления введением ФООП на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
| 2.3 | Определение дефицитов при организации условий реализации ФОП в соответствии с требованиями к материально-техническому, кадровому и финансовому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | март – апрель 2023 г. | ГАУ ДПО ЧИРОиПК, УСП АМО ЧМР, ОО | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с ФООП образовательными организациями Чукотского муниципального района |
| III. Методическое обеспечение введения федеральных основных общеобразовательных программ |
| 3.1 | Участие в деятельности региональных учебно-методических объединений и ассоциаций учителей-предметников, руководителей общеобразовательных организаций по вопросам введения ФООП | Март – апрель 2023 г. | ГАУ ДПО ЧИРОиПК, УСП АМО ЧМР, ОО | Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам |
| 3.2 | Организация участия в региональных семинарах по актуальным вопросам введения ФООП и других образовательных событий (в формате ВКС) | Март– апрель 2023 г. | ГАУ ДПО ЧИРОиПК, УСП АМО ЧМР, ОО | Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя |
| 3.3 | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям ФООП | Апрель - август 2023 г. | ГАУ ДПО ЧИРОиПК, УСП АМО ЧМР, ОО | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| 3.6 | Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП | Май – июнь 2023 г. | ГАУ ДПО ЧИРОиПК, УСП АМО ЧМР, ОО | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории Чукотского муниципального района |
| 3.7 | Организация включения федеральных онлайн-конструкторов в деятельность при разработке основных общеобразовательных программ | Апрель - август 2023 г. | ГАУ ДПО ЧИРОиПК, УСП АМО ЧМР, ОО | Обеспечено приведение основных общеобразовательных программ в соответствии с ФООП |
| IV. Кадровое обеспечение введения федеральных основных общеобразовательных программ |
| 4.1 | Обучение специалистов отделов образования муниципальных органов управления образованием и методистов муниципальных методических служб по вопросам введения ФООП | Апрель - май 2023 г. | ГАУ ДПО ЧИРОиПК, УСП АМО ЧМР |  |
| 4.2 | Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы по вопросам реализации ФООП | Апрель - август 2023 г. | ГАУ ДПО ЧИРОиПК, УСП АМО ЧМР, ОО |  |
| 4.3 | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основных образовательных программ в соответствии с ФООП | Апрель - август 2023 г. | ГАУ ДПО ЧИРОиПК, УСП АМО ЧМР, ОО |  |
| V. Мониторинг готовности системы образования Чукотского автономного округа к введению федеральных основных общеобразовательных программ |
| 5. | Формирование региональной и муниципальной системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению ФООП | Март – апрель 2023 г. | ГАУ ДПО ЧИРОиПК, УСП АМО ЧМР, ОО | Обеспечен промежуточный контроль готовности систем образования Чукотского муниципального района к введению ФООП |
| 5.4 | Участие в индивидуальных контрольных собеседованиях (в формате ВКС) по готовности муниципальных образований к введению ФООП | Март – апрель 2023 г. | УСП АМО ЧМР | Приняты меры, управленческие решения в УСП АМО ЧМР в соответствии с рекомендациями |
| 5.5 | Участие в собеседованиях в формате ВКС на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации ФООП | Май 2023 г. | ГАУ ДПО ЧИРОиПК, УСП АМО ЧМР | Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образовательных организаций к введению ФООП |
| 5.6 | Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями ФООП (зеленая, желтая, красная зоны) | Сентябрь 2023 г. | ГАУ ДПО ЧИРОиПК, УСП АМО ЧМР, ОО | Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в Чукотском муниципальном районе ФООП |
| 5.7 | Осуществление мониторинга и контроля введения ФООП образовательными организациями Чукотского муниципального района | Сентябрь 2023 г. | ГАУ ДПО ЧИРОиПК, УСП АМО ЧМР, ОО | Сформирован и представлен содержательный отчет |
| VI. Информационное обеспечение введения федеральных основных общеобразовательных программ |
| 6.1 | Информирование педагогического сообщества о возможностях использования материалов о введении ФООП, о федеральных рабочих программах, размещенных на федеральном сайте «Единое содержание образования» | В течение года | ГАУ ДПО ЧИРОиПК, УСП АМО ЧМР | Обеспечено информирование педагогического сообщества о материалах о введении ФООП, о федеральных рабочих программах, размещенных на федеральном сайте «Единое содержание образования» |
| 6.2 | Информирование общественности по вопросам введения ФООП на официальных сайтах УСП АМО ЧМР, ОО | Ежемесячно | УСП АМО ЧМР, ОО | 1) Информация о введении ФООП размещена на официальных сайтах УСП АМО ЧМР, ОО 2) В образовательных организациях проведены родительские собрания по подготовке к введению ФООП |