УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ «ЦО с. Нешкан»

_______________/С.М. Тонкова/

Приказ № 01-15/51

от 16 марта 2023 года

ДОРОЖНАЯ КАРТА

ВВЕДЕНИЯ ФООП  В МБОУ «ЦО с. НЕШКАН»

Пояснительная записка

В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»» образовательные организации должны разрабатывать основные образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) и соответствующими федеральными основными общеобразовательными программами (ФООП).

Содержание и планируемые результаты разработанных образовательными организациями образовательных программ должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов федеральных основных общеобразовательных программ.

Образовательные организации должны привести ООП в соответствие с федеральными основными общеобразовательными программами до 1 сентября 2023 года.

Федеральные образовательные программы Минпросвещения утвердило приказами – от

- от 16.11.2022 № 992 «Об утверждении федеральной основной общеобразовательной программы начального общего образования»;

- от 24.11.2022 № 1026 «Об утверждении федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;

- 5.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования».

Дорожная карта по разработке ООП на основе ФООП выполняет роль навигатора для реализации работы по приведению ООП, которые реализуются в МБОУ «ЦО с. Нешкан», в соответствие с ФООП.

Цель дорожной карты: организация и координация деятельности по приведению ООП НОО, АООП УО, ОП ДО в соответствие с федеральными основными общеобразовательными программами. Дорожная карта рассчитана на период с марта 2023 года до 31 августа 2023 года. В результате реализации дорожной карты к 1 сентября 2023 года образовательные программы всех уровней будут приведены в соответствие с ФООП.

Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

( организационно-управленческое обеспечение;

( нормативно-правовое обеспечение;

( мероприятия содержательного характера;

( кадровое обеспечение;

( методическое обеспечение;

( информационное обеспечение;

( финансовое обеспечение.

Дорожная карта содержит контрольные сроки исполнения мероприятий и ответственных. Также в дорожной карте определен перечень документов, которые будут разработаны в ходе реализации дорожной карты.

| № | Мероприятие | Срок исполнения | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческое обеспечение |
| 1.1 | Создание рабочей группы по приведению ООП в соответствие с ФООП | Март 2023 года | Приказ о создании рабочих групп по приведению ООП в соответствие с ФООП | Директор. Заместитель директора по УВР |
| 1.2. | Проведение родительских собраний с целью информирования родителей о ФООП и необходимости приведения ООП уровней образования в соответствие с ФООП | Март 2023 года | Протоколы родительских собраний | Заместитель директора по УВР |
| 1.3. | Проведение родительского собрания для будущих первоклассников, посвященного обучению по ФГОС НОО-2021 и ООП НОО, соответствующей ФООП НОО | Май 2023 года | Протокол родительского собрания | Заместитель директора по УМР |
| 1.4. | Анализ действующих ООП на предмет соответствия ФООП | Март 2023 года | Аналитическая справка | Руководители рабочих групп |
| 1.5. | Анализ перечня учебников на предмет соответствия новому ФПУ, выявление учебников, которые исключены из перечня и нуждаются в замене | Апрель 2023 года | Аналитическая справка | Библиотекарь |
| 1.6. | Перспективный перечень учебников, которые школе необходимо закупить до сентября 2023 года для обеспечения реализации ООП в соответствии с ФООП и новым ФПУ | Апрель 2023 года | Перечень учебников на 2023-2024 учебный год | Библиотекарь |
| 1.7. | Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов ДО, НОО, ООО УО в части, формируемой участниками образовательных отношений, планов внеурочной деятельности | Май 2023 года | Аналитическая справка | Заместитель директора по УВР |
| 2. Нормативно-правовое обеспечение |
| 2.1. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФООП | Март года | Банк данных нормативно -правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФООП | Руководитель рабочей группы |
| 2.2. | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФООП | В течение всего периода | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующим и введение ФООП | Руководитель рабочей группы |
| 2.3. | Внесение изменений в Программу развития образовательной организации | До 1 сентября 2023 года | Приказ о внесении изменений в Программу развития образовательной организации | Директор |
| 2.4. | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости) | До 1 сентября 2023 года | Устав образовательной организации | Директор |
| 2.5. | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих приведение ООП в соответствие с ФООП | Март 2023 года | Приказы, локальные акты, регламентирующие приведение ООП в соответствие с ФООП | Директор. Заместитель директора по УВР |
| 2.6. | Внесение изменений в локальные акты с учетом требований ФООП | Апрель 2023 года | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с учетом системы оценки достижения планируемых результатов в ФООП. Положение о рабочей программе с учетом внедрения федеральных базовых рабочих программ | Заместитель директора по УВР |
| 2.7. | Утверждение ООП, приведенных в соответствие с ФООП, на заседании педагогического совета | До 1 сентября 2023 года | Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении ООП, приведенных в соответствие с ФООП | Директор. Заместитель директора по УВР |
| 3. Мероприятия содержательного характера |
| 3.1. | Приведение в соответствие целевых разделов ООП | Апрель 2023 года | Целевые разделы ООП, соответствующие с ФООП НОО | Руководитель рабочей группы |
| 3.2. | Приведение в соответствие | Апрель | Содержательные | Руководитель рабочей группы |
|  | содержательных разделов ООП | 2023 года | разделы ООП |  |
| 3.3. | Приведение в соответствие организационных разделов ООП | Апрель 2023 года | Содержательные разделы ООП | Руководитель рабочей группы |
| 3.4. | Анализ рабочих программ воспитания и приведение в соответствие с федеральными рабочими программами воспитания ФООП | Март 2023 года | Рабочие программы воспитания, соответствующие ФООП | Руководитель рабочей группы |
| 4. Кадровое обеспечение |
| 4.1. | Анализ кадрового обеспечения внедрения ФООП. Выявление кадровых дефицитов | Март 2023 года | Аналитическая справка | Заместитель директора по УВР |
| 4.2. | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях внедрения ФООП и федеральных базовых рабочих программ | Апрель 2023 года | Аналитическая справка | Заместитель директора по УВР |
| 4.3. | Разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы | Апрель 2023 года | План курсовой подготовки | Заместитель директора по УВР |
| 4.4. | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | До 25 августа 2023 года | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год | Директор |
| 5. Методическое обеспечение |
| 5.1. | Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению внедрения ФООП | Март 2023 года | План методической работы. Приказ о внесении изменений в план методической работы | Директор. Заместитель директора по УВР |
| 5.2. | Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы внедрения ФООП | Март 2023 года | План методических семинаров внутришкольного повышения. Квалификации педагогических работников образовательной организации | Заместитель директора по УВР |
| 5.3. | Изучение нормативных документов по внедрению ФООП педагогическим коллективом | Март-апрель 2023 года | Планы работы МО. Протоколы заседаний МО | Заместитель директора по УВР. Руководители МО |
| 5.4. | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ФООП | В течение всего периода | План работы методического совета образовательной организации. Планы работы МО | Руководители МО |
| 5.5. | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП в соответствии с ФООП НОО | В течение всего периода реализации ООП | Пакет методических материалов по теме реализации ООП в соответствии с ФООП НОО | Руководитель МО |
| 5.6. | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях реализации ООП в соответствии с ФООП | До 1 сентября 2023 года | План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО | Заместитель директора по УВР |
| 5.7. | Формирование плана ВШК в условиях реализации ООП в соответствии с ФООП | До 1 сентября 2023 года | План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК | Заместитель директора по УВР |
| 6. Информационное обеспечение |
| 6.1. | Проведение работы по информированию участников образовательных отношений о ФООП и необходимости приведения ООП уровней образования в соответствие с ФООП | Март- август 2023 года | Пакет информационно методических материалов. Раздел на сайте ОО | Заместитель директора по УВР. Ответственный за сайт ОО |
| 6.2. | Информирование родительской общественности о внедрении ФООП и приведении ООП в соответствие с ФООП | Апрель- сентябрь 2023 года | Сайт ОО. Информационный стенд в ОО | Заместитель директора по УВР. Ответственный за сайт ОО |
| 6.3. | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом и финансовом обеспечении внедрения ФООП | Апрель- сентябрь 2023 года | Сайт ОО. Информационный стенд в ОО | Заместитель директора по УВР. Ответственный за сайт ОО |
| 6.4. | Изучение и формирование мнения родителей о внедрении ФООП, представление результатов | В течение всего периода | Сайт ОО. Информационный стенд в ОО | Заместитель директора по УВР. Аналитические справки |